	GMINA MIŁAKOWO
	Plan Odnowy Miejscowości KSIĄŻNIK



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KSIĄŻNIK

na lata 2010 - 2025

	[image: image27.jpg]






  Gmina Miłakowo

[image: image1.jpg]



Książnik, luty 2010 r.
Spis treści

3Wstęp


41  Spójność Planu z celami strategicznymi dokumentów dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i regionu.


52. Charakterystyka miejscowości


52.1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności.


62.2. Historia miejscowości Książnik


62.3 Określenie przestrzennej struktury miejscowości:


93. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości


93.1. Zasoby przyrodnicze


113.2. Dziedzictwo kulturowe


123.3. Infrastruktura techniczna


133.4. Gospodarka i rolnictwo


143.5. Infrastruktura społeczna.


14Oświata


15Kultura


15Charakterystyka służby zdrowia


153.6. Obiekty i tereny.


15Szlaki turystyczne


153.7. Kapitał społeczny i ludzki


16Opieka społeczna


17Poziom aktywności i organizacji mieszkańców


194. Ocena mocnych i słabych stron Książnika


205. Wizja rozwoju miejscowości


206. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.


216.1. Priorytety i cele odnowy


236.2. Karty zadań Planu


326.3.
Harmonogram wdrażania planu z szacunkowym kosztorysem


7. CHARAKERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE względu NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE ................................................................................................................................................39
8. Promocja, monitoring i ewaluacja Planu
40
8.1 Promocja Planu Odnowy Miejscowości  Książnik
40
8.2
System zarządzania realizacją Planu Odnowy
40
Instrumenty realizacji
40
8.3 Monitorowanie realizacji celów i zadań Planu
41
8.4 Uspołecznienie procesu planowania i realizacji
42


Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najistotniejszych wyzwań stojących przed Polską w dobie integracji z Unią Europejską. Podstawowym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Plany rozwoju wsi są integralną częścią prowadzonych przez jednostki Samorządów Terytorialnych działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej              i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy miejscowości zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług,            a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Plan Odnowy Miejscowości Książnik dotyczy lat 2010-2025. Zawiera on analizę zasobów               i potencjału wsi oraz jej mieszkańców. W planie znajduje się analiza słabych i mocnych stron miejscowości oraz analiza szans i zagrożeń. Ocena tych czynników umożliwiła wyłonienie priorytetów i kierunków rozwoju Książnika.

Plan Odnowy Miejscowości Książnik powstał przy współudziale mieszkańców tej wsi, Rady Sołeckiej oraz Gminy Miłakowo. Wypracowane tu priorytety i zadania są dobrem wspólnym, a ich realizacji leży w interesie współtwórców.
1  Spójność Planu z celami strategicznymi dokumentów dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i regionu.

Plan Odnowy Miejscowości Książnik został opracowany zgodnie z procedurą zawartą                     w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku.

Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego z dnia 18 lutego 2010 roku.

Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/304/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 lutego 2010 roku.

Plan Odnowy Miejscowości Książnik zgodny jest z następującymi dokumentami strategicznymi Gminy Miłakowo:
· Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Miłakowo na lata 2008 – 2018 przyjęty uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku,

· Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo przyjęte Uchwałą Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Plan jest również zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym. Są to:

· Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłakowo na lata 2008-2018 stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXII/139/2004 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 lipca 2004 roku, nie wiem – nie słyszałam
· Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015, która stanowi załącznik do uchwały Nr XXII/156/2000 Rady Powiatu Ostródzkiego,

· Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 stanowiąca załącznik do uchwały Nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

2. Charakterystyka miejscowości 

2.1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności.

[image: image13.jpg]


[image: image14.png]sRaNEwS  BARTOSZIONI

wozmansa
| e
= ouszisn
stz

awsa




[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]o
//;///,

Z—

= o

Z
=
==




[image: image18.jpg]


 

[image: image19.jpg]


                             

[image: image20.png]


[image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]el A
uny

14X
LR --ﬁ""/v’;-‘. ¢

,);."’;/‘.. 2 e X
/4 ﬂu‘ﬂi\f“um
g 4 gl el
U ﬂ";’d!fi:ﬁ T
Q-i_fz‘"ﬁ (-'.t





Miejscowość i gmina odznaczają się wybitnymi walorami krajobrazowymi.

Północną i wschodnią granicę gminy stanowi zlewnia rzeki Pasłęki, której największym dopływem jest rzeka Miłakówka. Natomiast południowo-zachodnia granica gminy opiera się   o jezioro Narie, jedno z piękniejszych polskich jezior o bardzo malowniczej i urozmaiconej linii brzegowej. Obszar gminy Miłakowo wynosi 159,36 km2, zamieszkały jest przez 5926 mieszkańców. Teren gminy podzielony jest na 19 jednostek pomocniczych: 18 sołectw oraz miasto Miłakowo.

2.2. Historia miejscowości Książnik
Historia wsi odzwierciedla bogate dzieje Warmii i Mazur, regionu wielonarodowego, wielowyznaniowego, który doświadczył okresów rozwoju gospodarczego i kulturalnego,                a także różnych tragicznych wydarzeń. Obecnie dorasta już trzecie powojenne pokolenie urodzonych na tych ziemiach mieszkańców Miłakowa, których dziadkowie przybyli tu                   z różnych regionów Polski, szukając przystani życiowej po dramacie i tułaczce wojennej.

Książnik powstał w roku 1323 jako wieś czynszowa z prawem chełmińskim na powierzchni ponad 1000 ha. Pierwsi osadnicy pochodzili prawdopodobnie z Dolnego Śląska. W 1782 roku Książnik liczył 82 gospodarstwa, w 1818 roku – 93 i 467 osób, w 1858 roku – 114 domów mieszkalnych i 746 mieszkańców, a obszar należący do wsi wynosił około 1700 ha
. 
W 1939 roku gmina Książnik liczyła 181 gospodarstw domowych, 694 mieszkańców,                   z których 478 utrzymywało się z rolnictwa i leśnictwa, 113 z pracy w przemyśle i rzemiośle,   a siedmiu z pracy w handlu i komunikacji. W gminie było wówczas 46 gospodarstw rolnych            i leśnych o powierzchni 0,5 – 5 ha, 12 o powierzchni 5-10 ha, 22 o powierzchni 10-20 ha,              a 30 o powierzchni 20-100 ha i trzy o powierzchni powyżej 100 ha
.
	      [image: image2.jpg]



       Fot. Plebania sprzed 1945 r.




2.3 Określenie przestrzennej struktury miejscowości:

a. Dominanty przestrzenne.

W Książniku  - w centrum miejscowości znajduje się Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obecny kościół zbudowano w 1765 r., nie nosi wyraźnych cech stylowych, wpisany do rejestru zabytków dnia 10/02/1950 pod numerem A- 936/O i A- 61/O.
	[image: image3.jpg]



Fot. Kościół ewangelicki sprzed 1945 r.


Przez wieś kursują autobusy w kierunku Olsztyna i przez Miłakowo do Morąga. W związku           z tym mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do znajdujących się w tych miejscowościach apteki, urzędu, ośrodka zdrowia czy Policji. Niemniej jednak większość mieszkańców posiada własne samochody i nimi dojeżdża w wybrane miejsca.

W roku 2009 władze samorządowe zakupiły od Spółdzielni mleczarskiej Ekovita budynek zadanej zlewni mleka wraz z przynależnym terenem z przeznaczeniem jej na świetlicę wiejską. 
[image: image23.jpg]VT A
J 34 &
Ol

b /4

—
e el B
ALY,

g





[image: image4.jpg]o=

37 7S\ TSR

i





Remiza strażacka jest budynkiem bardzo starym, zaniedbanym i zanieczyszczonym, w którym gromadzi się woda. Mieszkańcy sami starają się utrzymywać porządek przy remizie, wielokrotnie wspólnie sprzątają i koszą trawę.

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]a




[image: image26.jpg]



b. Otwarte przestrzenie wspólne Książnika
Plac za świetlicą wiejską. Teren przyległy do dawnej zlewni mleka wykorzystują mieszkańcy organizując wspólne spotkania integracyjne zarówno w okresie letnim (pikniki, festyny) jak i zimowym (ogniska).

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]2

i il





We wsi znajduje się również stare zaniedbane boisko wiejskie (wcześniej szkolne), nie spełniające wymogów bezpiecznej zabawy, mieszkańcom zależy na remoncie boiska 
i umożliwieniu dzieciom korzystania z niego.

c. Elementy charakterystyczne dla miejscowości

Książnik jest oddalony o ok. 5 km od Miłakowa, 20 km od Morąga i ok. 50 km od Olsztyna. Przez wieś przebiega droga powiatowa gruntowa nr 1170 N Stare Bolity – Książnik. Stan drogi jest zły.
Wieś charakteryzuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Większość stanowią budynki  o konstrukcji przedwojennej. Posesje są zadbane i utrzymane w czystości. Przy domach są ogródki. Mieszkańcy narzekają na brak chodników we wsi.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1. Zasoby przyrodnicze

Obszar gminy Miłakowo jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. Występujące tu lekko faliste równiny przecinają ciągi wzgórz z licznymi jeziorami w dolinach. Najniżej położone tereny znajdują się w rejonie Stolna (poniżej 45 m n.p.m.), natomiast najwyżej położone obszary występują w okolicach miejscowości Książnik (Diabla Góra – 180,3 m n.p.m. ).

a) Parametry klimatyczne 

W Książniku panują korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku. Miejscowość leży w strefie mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Występuje tutaj ścieranie się dwu podstawowych mas powietrza: polarno-morskiego, atlantyckiego i bałtyckiego,                       z powietrzem polarno-kontynentalnym. Wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego ma ponadprzeciętna liczba zbiorników wodnych, zabagnień i bliskość rzeki. Powietrze nasycone jest dużą ilością wilgoci, panują niższe temperatury, krótszy okres wegetacyjny podlega znacznym wahaniom, częste gwałtowne zmiany pogody i więcej dni pochmurnych. Mikroklimat oraz ukształtowanie terenu ma wpływ na liczniejsze występowanie przymrozków i lokalnych mgieł. Zjawisko to nasila się szczególnie przy bezwietrznej pogodzie w porze nocnej w miejscach zabagnionych i w ich pobliżu. Na omawianym terenie podobnie jak na obszarze całego powiatu ostródzkiego zdarzają się często anomalia klimatyczne poszczególnych pór roku. 
 Występują tutaj w niektórych latach zimy bardzo łagodne, prawie bez pokrywy śnieżnej i lodu, lub chłodne, bez opadów z gładką bezśnieżną pokrywą lodową jezior, jak również bardzo mroźne, z bogatymi opadami i silnymi trwającymi kilka dni zamieciami śnieżnymi. Okresy letnie bywają chłodne i dżdżyste, opady sięgają 150% przeciętnych wieloletnich, jak i niezwykle upalne, suche, w których suma opadów jest zredukowana do 50%. Stosunkowo częste są burze letnie o dużej sile porywów wiatru, gwałtownych opadach i nagłym obniżeniu temperatury.

b) Wody podziemne i powierzchniowe

Jednostka hydrologiczną, do której należy cała gmina Miłakowo jest Region Mazurski, a głównym poziomem użytkowym                      w omawianym terenie są utwory czwartorzędowe. Lokalnie główny poziom wodonośny może znajdować się                     w utworach trzeciorzędowych. Występowanie wód zwykłych stwierdzono w warstwach utworów trzecio i czwartorzędowych, a łączna miąższość utworów wodonośnych sięga 200-500 m. 

W najbliższej okolicy Miłakowa usytuowane jest jezioro Mildzie o powierzchni 111,9 ha i maksymalnej głębokości 19,4 m, które zasila kilka niewielkich cieków. Z uwagi na cechy naturalne jezioro zostało zaliczone do II kategorii podatności na degradację. Atutem jest silnie rozwinięta linia brzegowa oraz czystość wód. Występujące gatunki ryb: sielawa, szczupak,  węgorz i okoń. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie całej gminy Miłakowo nie jest zadowalający. Woda w największych jeziorach i rzekach odpowiada jednak normom jakościowym (klasom czystości wód w GUGW).

c) Gleby

Przeważają gleby brunatne, które wyodrębnione zostały głównie z glin zwałowych 
i iłów oraz gleby opadowoglejowe. Ich powstanie wiąże się z umiarkowanie wilgotnym klimatem, z terenami płaskimi oraz utworami trudno przepuszczalnymi (iły, gliny, utwory pyłowe) Gleby pod względem rolniczym w całej gminie Miłakowo należą do dość dobrych.              W miejscowości przeważają gleby III i IV klasy.

d) Świat zwierzęcy

Okolicznie występująca zwierzyna to: jelenie, sarny, dziki, zamieszkujące przede wszystkim lasy; zające pospolite na terenach bezleśnych; lisy, wiewiórki, norniki w lasach i na otwartej przestrzeni. Rzadziej spotykane są: wydry, nietoperze a okresowo pojawiają się łosie. Licznie reprezentowane są ptaki: bocian biały, orlik krzykliwy, kania, dzięcioł zielony. Na siedliskach zawodnionych zlokalizowanych występuje ptactwo wodne: kaczki (cyranka, cyraneczka, krzyżówka) i żurawie. Wiele ptaków znajduje tutaj dogodne miejsca lęgowe.

e) Świat roślinny

Szata roślinna okolic Książnika jest bogata i urozmaicona, wiąże się to z lokalnym zróżnicowaniem warunków środowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości występują zwarte kompleksy leśne. Lasy otaczające miejscowość administracyjnie należą do Nadleśnictwa Młynary. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, olsza czarna, lipa drobnolistna, świerk pospolity. 

Ważną rolę w systemie ekologicznym Miłakowa spełnia roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń przyzagrodowa oraz przydrożna. W otwartym krajobrazie miejscowości pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.

W zadrzewieniach przeważają takie gatunki jak jarzębina, topole, wierzby, lipy, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne. Do najcenniejszych gatunków roślin z grupy chronionych należą między innymi storczyki, widłaki, konwalia majowa.  

f) Lasy, rezerwat i pomniki przyrody

Lasy w całej Gminie Miłakowo zajmują 3 025 ha, co stanowi 19 % ogólnej powierzchni gminy. Lesistość gminy jest więc niższa niż średnia w województwie, która wynosi - 29,2 %. Większość kompleksów leśnych oraz jezior na terenie gminy stanowi obszar chronionego krajobrazu. 

W gminie Miłakowo znajduje się:

· Rezerwat przyrody: Ostoja bobrów na rzece Pasłęce

· oraz 46 pomników przyrody 

Obszary objęte siecią Natura 2000 - przez gminę przebiega Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pasłęki” obejmująca obszar o powierzchni 19405,9 ha (w gminie obejmuje 1237 ha).

Obszary Chronionego Krajobrazu (OCHK):

· OCHK Doliny Pasłęki

· OCHK Narieński.

3.2. Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe to zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej oraz przekazania następnym pokoleniom, mający znaczenie dla tożsamości  i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. W skład dziedzictwa kulturowego wchodzą zatem zabytki nieruchome i ruchome oraz dziedzictwo niematerialne przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i tradycji.

Najważniejszymi zabytkami gminy są obiekty wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Najwięcej takich obiektów znajduje się w samym Miłakowie


W Gminie Miłakowo znajduje się 56 obiektów            i zespołów kulturowych wpisanych do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego. Na obszarze Książnika znajdują się trzy z nich, tj. kościół, wpisany pod numerem A-936/O, A-61/O, cmentarz przykościelny oraz  dwór o numerze rejestru A-60/O.

Ponadto z danych ujętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Miłakowo wynika, że poza ww zabytkami postuluje się objąć ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków budynków nr 34 (dawna szkoła) i nr 16 (budynek mieszkalny) oraz wyznaczenie strefy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego dla wsi i zespołu dworsko – parkowego oraz strefy ochrony krajobrazu obejmującego cmentarz wiejski i park przy domu.

3.3. Infrastruktura techniczna

Drogi.

W Gminie Miłakowo występuje duże rozproszenie osadnictwa. Znajduje się tu 30 jednostek osadniczych. Średnio na 1 jednostkę przypada zaledwie 107 osób. Największe wsie w Gminie to: Boguchwały - 699 osób i Książnik - 329 osób.

Przez Gminę Miłakowo przebiegają następujące drogi wojewódzkie (o nawierzchni asfaltowej w stanie średnim):

· nr 528 Morąg – Miłakowo – Orneta

· nr 593 Miłakowo – Dobre Miasto 

Drogi znajdujące się w Książniku to:

· Stare Bolity – Książnik – droga powiatowa gruntowa nr 1170N stan drogi – zły

· Książnik – Roje – droga gminna gruntowa nr 151006 N stan drogi – dobry

· Książnik – Ponary - droga gminna gruntowa nr 151007 N stan drogi – dobry

· Książnik – Litwa - droga gminna gruntowa nr 151016 N stan drogi – dobry    
Telefonizacja.

Wszyscy mieszkańcy wsi mają możliwość podłączenia telefonu oraz podłączenia do Internetu. Sołectwo obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Ostródzie.

Elektroenergetyka.

Energię elektryczną dla Książnika dostarcza firma „ENERGA” Koncern Energetyczny Energa S.A. oddział w Olsztynie. Wszystkie budynki mieszkalne w sołectwie są wyposażone                   w energię elektryczną.

Odpady stałe.

Odpady stałe zbierane są do odpowiednich pojemników na posesjach, a stamtąd wywożone  są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ostródzie na składowisko                   w Rudnej k/Ostródy. Wprowadzono selektywną zbiórkę śmieci – w zakresie plastiku. Planowane jest poszerzenie jej o szkło i papier (2010 rok).

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków.

Książnik nie posiada zorganizowanej gospodarki ściekowej. Ścieki wywożone są do oczyszczalni w Miłakowie. W Gminie Miłakowo na terenach wiejskich w większości nie ma kanalizacji sanitarnej.

W Miłakowie funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m³/dobę (w roku 2010 ze środków Unii Europejskiej realizowane jest zadanie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków, która umożliwi dalsze inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – skanalizowanie całej gminy Miłakowo). Miasto jest skanalizowane w 60%, z obszaru nieskanalizowanego ścieki dowożone są do oczyszczalni. Po całkowitym skanalizowaniu Miłakowa przepustowość oczyszczalni będzie wykorzystywana 
w 100%. Wymusi to konieczność utworzenia drugiej oczyszczalni ścieków na terenie tej gminy.

Zaopatrzenie w wodę.

Większość domostw w Książniku podłączonych jest do wodociągów administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie.

Gospodarka cieplna.

Mieszkańcy czerpią energię cieplną z własnych pieców domowych, opalanych w większości miałem węglowym i drewnem.

3.4. Gospodarka i rolnictwo

Na dzień 02/03/2004 w Gminie Miłakowo funkcjonowało 147 podmiotów gospodarczych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Miłakowie oraz 7 podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Największe zakłady produkcyjne na terenie Miasta i Gminy Miłakowo to: „ Safilin – Polska”, Zakład Masarniczy – Krzysztof i Jan Kościanek, „Ekovita” Sp. z o.o., „Sadkowo” Sp. z o.o., „Crown” Sp. z o. o., „Futura 21”                sp. z o.o.

Na terenie wsi Książnik jest zarejestrowanych …..podmiotów gospodarczych, 

W Książniku znajdują się dwa sklepy spożywcze. Nie ma gospodarstw agroturystycznych.  Najbliższa informacja turystyczna znajduje się w oddalonym o ok. 20 km Morągu.

Książnik jest wsią mieszkalno – rolniczą. 

W Gminie Miłakowo na łączną powierzchnię – 7 392 ha obszarów eksploatowanych rolniczo w gospodarstwach indywidualnych obszar zasiewów, wynosił w 1999 roku – 5 872 ha,                w tym: zbóż – 4 623 ha, tj. 78 % obszaru powierzchni zasiewów (dane Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Morągu). W produkcji zbóż dominują żyto i pszenica. Struktura produkcji zbóż jest zbliżona do średniej w województwie. Relatywnie niewielka do możliwości potencjalnych rynków zbytu jest produkcja ziemniaków i warzyw. Brak jest rozwiniętego warzywnictwa, w szczególności szklarniowego i pod folią
.

Zauważa się systematyczny spadek stanu pogłowia bydła mlecznego, mimo sprzyjających warunków glebowo – przyrodniczych dla tego gatunku produkcji. Przyczyną takiego stanu jest niska opłacalność oraz wysokie wymogi parametrów czystości biologicznej mleka.

W miejscowości Książnik znajdują się 54 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 592,5810 ha, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego to 10,9737 ha

Tabela nr 2. Powierzchnia gospodarstw rolnych w Książniku.

	Sołectwo
	Liczba

Mieszkańców
	Ilość

Gospodarstw
	Powierzchnia

ogólna w ha
	Średnia pow. 

gospodarstwa

	Książnik
	318
	54
	592,5810
	10,9737


Źródło: UMiG Miłakowo

3.5. Infrastruktura społeczna.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż infrastruktura społeczna to zespół urządzeń publicznych zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności (np. szkoły, obiekty kulturalne), zaś infrastruktura turystyczna to wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia służące przyjeżdżającym na dany obszar turystom – w zakresie potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. W poniższym rozdziale znajduje się również charakterystyka instytucji świadczących ważne usługi społeczne oraz opis miejsc.

Oświata

Do czasu funkcjonowania szkoły we wsi dzieci, młodzież, a także pozostali mieszkańcy Książnika mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju atrakcjach organizowanych przez szkołę. 

Dzieci z Książnika dojeżdżają do szkoły w Miłakowie – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Gmina prowadzi Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie,             w skład którego wchodzi Przedszkole (5 oddziałów w tym trzy oddziały „zerówki”) do którego uczęszcza 114 przedszkolaków oraz Filia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguchwałach.

Kultura

Funkcje kulturalne na terenie miasta i gminy pełni Miłakowski Dom Kultury (wraz                    z działającymi przy nim Bibliotekami Publicznymi w Miłakowie oraz filia w Boguchwałach). Placówka ma na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z gminy do uczestnictwa              w życiu kulturalno-artystycznym.

Charakterystyka służby zdrowia

Opieka zdrowotna w miejscowości Miłakowo zapewniana jest przez dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pierwszego kontaktu) oraz dwa Kontraktowe Gabinety Stomatologiczne funkcjonujące w mieście. Poza tym działa jedna apteka. Stan opieki lekarskiej i dostęp do podstawowych usług medycznych na terenie Miłakowa jest dobry. W bardzo ograniczonym zakresie dostępne są natomiast usługi specjalistyczne (głównie jednorazowe akcje - brak stałych porad).

3.6. Obiekty i tereny.

Szlaki turystyczne

Przez Książnik przebiega szlak turystyczny na trasie: Morąg - Dury - Żabi Róg - Boguchwały - Książnik - Miłakowo – Niebrzydowo Wielkie – Morąg

DŁUGOŚĆ SZLAKU: około 36 km                      


Szlak na całej długości przebiega po drodze asfaltowej. Na trasie można zauważyć atrakcyjne krajobrazy i zabytki. 

3.7. Kapitał społeczny i ludzki

Według danych Urzędu Miejskiego, w gminie Miłakowo na koniec 2009 r. zamieszkiwało 5926 mieszkańców, w tym 2982 mężczyzn i 2944 kobiet. Ludność skupia się w 33 miejscowościach (podzielonych na 18 sołectw, miasto stanowi w całości odrębną jednostkę pomocniczą), z których najludniejsze to Miłakowo, Boguchwały oraz Książnik.
Liczba 5. Ludność Książnika w latach 2003-2009

	ROK
	LICZBA OSÓB

	2003
	354

	2004
	342

	2005
	331

	2006
	329

	2007
	332

	2008
	314

	2009
	318


Struktura wieku ekonomicznego jest korzystna. Jak widać na poniższym rysunku, dominuje grupa osób w wieku produkcyjnym (18-60 lat kobiety i 18-65 lat mężczyźni), zaś liczba dzieci i młodzieży przeważa nad liczbą osób starszych. Trzeba jednak nadmienić, że obserwowany obecnie i spodziewany w przyszłości jest stały wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (zjawisko „starzenia się społeczeństwa”).









Struktura wieku wg podstawowych  grup funkcjonalnych


[image: image7.emf]wiek 

przedprodukc

yjny

21%

wiek 

produkcyjny

64%

wiek 

poprodukcyjny

15%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM Miłakowo

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost bezrobocia na terenie miasta i gminy, który w ostatnich pięciu latach spadał do blisko 40 % (z poziomu 999 do 632 osób.) a obecnie w stosunku do roku 2008 wzrósł o 37,81 %. Tendencje te prezentuje wykres poniżej. 


[image: image8.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009

kobiety

mężczyźni

ogólnie


Wykres 1. Bezrobocie w Gminie Miłakowo w latach 2006-2009

Opieka społeczna

Społeczno-ekonomiczne różnicowanie się społeczeństwa wywołuje wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Wzrost wydatków na opiekę społeczną wynika nie tylko z ubóstwa. Funkcjonują również programy rządowe, mające na celu ochronę poziomu życia rodzin. Uwarunkowania ustawowe przesunęły pewne grupy osób z urzędów pracy, gdzie pobierały zasiłek dla bezrobotnych, do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które obejmują ich gwarantowanymi zasiłkami okresowymi. 
Rysunek nr 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2005-2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS

[image: image9.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009

Liczba osób korzystających 

ze wsparcia ośrodka

335 812 952 613 632

Liczba rodzin

334 304 342 324 351

Liczba osób w rodzinach

1300 1169 1244 1192 1168


Najczęstszym powodem przyznawania pomocy w formie pieniężnej czy naturze jest obecnie trudna sytuacja materialna rodzin dotkniętych ubóstwem (1170 os. w 2007r.) i bezrobociem (1053 os.). Dla wielu tych rodzin jest to jedyne źródło utrzymania. Podobnie długotrwała choroba i niepełnosprawność to jedne z ważniejszych przyczyn objęcia pomocą społeczną. Zjawisko to dotyczy w większości osób starszych, przeważnie rencistów i emerytów. Innym zgłaszanym przez GOPS problemem społecznym  o trudnych do przewidzenia skutkach, jest uzależnienie się części rodzin korzystających z częstej pomocy i zatracanie własnej aktywności oraz inwencji w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych i ekonomicznych.

Poziom aktywności i organizacji mieszkańców
Aktywność społeczna (obywatelska) to działalność niezarobkowa osób i grup na rzecz otoczenia. Może przejawiać się w spontanicznych akcjach (podpisanie petycji, zorganizowanie protestu), uczestnictwie w wyborach i referendach, pracy wolontarystycznej, członkostwie w organizacjach (partia polityczna, komitet rodzicielski, parafia itp). Stanowi zatem sedno procesu odnowy miejscowości, który nie powinien być procesem narzuconym            z góry, ale powinien wynikać z realnego zaangażowania osób, do których jest adresowany.

Akcesja do Unii Europejskiej przynosi wiele zmian, mieszkańcy widząc remontowane świetlice wiejskie, powstające organizacje pozarządowe chcą, by te zmiany objęły zarówno ich jak             i ich miejscowość.

Sołtysem Książnika jest Marta Gromek. Rada Sołecka liczy trzech członków. Są to:

· Krzysztof Bieniek

· Bożena Karczewska

· Mariola Wiśniewska

Jeden z członków Rady sołeckiej – p. Mariola Wiśniewska jest także radnym Gminy Miłakowo. Na terenie sołectwa funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, która liczy 
ok. 16 strażaków. Strażacy udzielają się głównie w działaniach bojowych i szkoleniowych.

Na terenie wsi nie funkcjonuje niestety żadna organizacja pozarządowa, co wiąże się także             z brakiem pomieszczenia przeznaczonego na spotkania. Utworzenie świetlicy wiejskiej jest szansą na rozwój wsi oraz jej mieszkańców, swego rodzaju inspiracją i motorem do dalszego działania. Przedstawiciele Rady Sołeckiej są zgodni i zainteresowani co do możliwości organizacji różnego typu spotkań i szkoleń dla lokalnej społeczności tuż po utworzeniu Świetlicy Wiejskiej w Książniku. Pomimo ubogich zasobów lokalowych i sprzętowych mieszkańcy Książnika są gotowi do podejmowania różnych aktywności na rzecz wsi.

Wszyscy potwierdzają, ze kiedyś mieszkańcy organizowali się w świetlicy. Na dzień dzisiejszy brakuje miejsca, w którym mogliby się spotykać.

Zdecydowanie ich działalność zasługuje na wsparcie w postaci wyremontowania, utworzenia i wyposażenia Świetlicy Wiejskiej.

Aktywna Rada sołecka z sołtysem wsi na czele organizuje wiele imprez integrujących społeczność lokalną miejscowości (zabawa dożynkowa, kulig).


Na terenie wsi Książnik nie ma placu zabaw dla dzieci, w związku z czym bawią się one na podwórkach lub ulicach, co może stanowić dla nich zagrożenie. We wsi mieszka 75 dzieci, co stanowi znaczący argument dotyczący utworzenia Świetlicy Wiejskiej oraz miejsca dla rekreacji. Mieszkańcom wsi zależy na utworzeniu placu zabaw dla dzieci, który będzie spełniał normy bezpieczeństwa potwierdzone stosownymi dokumentami oraz boiska wiejskiego.

4. Ocena mocnych i słabych stron Książnika

Przedstawiona poniżej lista mocnych i słabych stron miejscowości jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Pokazuje, które uwarunkowania wewnętrzne i zasoby należycie wykorzystane sprzyjać będą rozwojowi miasta, a które kwestie stanowią słabe strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować). 

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	· Jedna z większych wsi Gminy Miłakowo,

· Duża aktywność społeczna mieszkańców,

· Mieszkańcy we wsi bardzo dobrze się znają,

· Duża liczba dzieci i młodzieży,

· Obecność jednostki OSP,

· Brak przemysłu ciężkiego,

· Zadbane, czyste posesje,

· Malownicze i różnorodne ukształtowanie terenu,

· Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości.
	· Dominująca gospodarka rolna bez dużych zakładów przemysłowych, dających mieszkańcom możliwość zatrudnienia,

· Słaba infrastruktura techniczna: brak kanalizacji i chodników,

· Zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej,

· Brak placu zabaw dla dzieci,

· Wieś nie jest atrakcyjna dla turystów,

· Zły stan nawierzchni dróg,

· Brak szkoły,

· Brak oznakowania wyznaczonych ciągów turystycznych,

· Słabo rozwinięta infrastruktura agroturystyczna,
· Ujemne saldo migracji,

· Wysoka stopa bezrobocia,

· Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców,

	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	· Możliwość dofinansowania gospodarstw rolnych i agroturystycznych ze środków UE,
· Promowanie i dofinansowanie tworzenia alternatywnych źródeł dochodów wsi,

· Możliwość dofinansowania rozbudowy infrastruktury technicznej, sportowej, rekreacyjnej ze środków UE,

· Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi,

· Rosnące znaczenie czystego środowiska naturalnego i ekologii,

· Polityka państwa sprzyjająca rozwojowi obszarów wiejskich.
	· Tendencje na wyludnianie się wsi,
· Zmienność przepisów prawnych związanych z rolnictwem,

· Zmienność przepisów podatkowych,

· Przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania,

· Globalne zanieczyszczenie środowiska naturalnego,

· Wysokie bezrobocie na wsi,

· Starzejące się społeczeństwo,

· Trudna sytuacja materialna mieszkańców obszarów wiejskich.


5. Wizja rozwoju miejscowości

	Jakie ma pełnić funkcje?
	Rolnicze, mieszkalne, agroturystyczne

	Kim mają być mieszkańcy?
	Zaangażowani w sprawy wsi, aktywni, zaprzyjaźnieni, utożsamiający się ze swoja wsią, odpowiedzialni, przedsiębiorczy

	Jak zorganizowani będą mieszkańcy?
	Świetlica Wiejska, Rada Sołecka, organizacje pozarządowe, 

	Co będzie źródłem utrzymania?
	Nowoczesne rolnictwo, agroturystyka, małe przedsiębiorstwa handlowo - usługowe

	W jaki sposób rozwiązywane będą problemy?
	Dyskusje i spotkania mieszkańców, działalność Rady sołeckiej, współpraca z Gminą Miłakowo

	Jak będzie wyglądała nasza wieś?
	Czysta, estetyczna, zadbana, gościnne centrum wsi – Świetlica Wiejska, rekreacja

	Jaki będzie stan otoczenia i środowiska?
	Cisza, natura, czyste środowisko i powietrze, selektywna zbiórka odpadów, kanalizacja, wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

	Jak będą wyglądać mieszkania i obejścia?
	Zadbane, czyste, naprawione płoty, wymienione pokrycia dachowe (eternit), ukwiecone zagospodarowane nieużytki

	Jakie będzie rolnictwo?
	Nowoczesne i dochodowe, zmodernizowane ze środków UE, różnicowanie działalności rolniczej – alternatywne źródła dochodów

	Z jakich propozycji będzie mogła skorzystać młodzież i dzieci?
	Świetlica Wiejska będzie wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, plac zabaw, boisko wiejskie  oferta spędzania czasu wolnego

	Czym będzie wyróżniać się nasza wieś?
	Oferta zajęć kulturowo – sportowych, koła zainteresowań wyróżniające wieś, charakterystyczne imprezy


6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Osiągnięcie stanu przedstawionego w wizji rozwoju miejscowości wymaga usystematyzowania i sprecyzowania obszarów priorytetowych działań, w ramach których realizowane będą poszczególne zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące lokalną społeczność. Wymienione poniżej priorytety Planu Odnowy nie są uszeregowane hierarchicznie, wszystkie są niezbędne do osiągnięcia stanu zakładanego w wizji rozwoju. Kolejność realizacji poszczególnych zadań będzie uzależniona od aktualnych uwarunkowań oraz możliwości finansowych gminy.

6.1. Priorytety i cele odnowy

	Priorytet 1             Atrakcyjne miejsce zamieszkania

	Cele:

· integracja społeczności lokalnej

· zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców

· poprawa wyglądu miejscowości

· podniesienie standardu życia i pracy w Książniku
· podniesienie atrakcyjności turystycznej



	Zadania do Priorytetu 1:

1.1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książniku

1.2  Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w plenerze,

1.3 Zakup i montaż tablic informacyjnych dla mieszkańców

1.4 Poprawa estetyki miejscowości

1.5 Utworzenie boiska wiejskiego we wsi


	Priorytet 2            Rozwój zasobów ludzkich

	Cele:

· wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych 

· promocja przedsiębiorczości

· dostosowywanie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców do warunków rynku pracy



	Zadania do Priorytetu 2:

2.1 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

2.2 Organizacja kursów i szkoleń dla dorosłych,

2.3 Organizacja spotkań integrujących  społeczność lokalną,

2.4 Nauka przedsiębiorczości – edukacja w zakresie adaptacji zmian

2.5 Edukacja ekologiczna


	Priorytet 3           Infrastruktura techniczna i środowisko

	Cele:

· poprawa czystości środowiska naturalnego

· zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i progresywny rozwój bazy turystycznej

· poprawa dostępności komunikacyjnej

· rozwój infrastruktury zapobiegającej degradacji środowiska naturalnego

· rozwój infrastruktury energetycznej



	Zadania do Priorytetu 3:

3.1 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

3.2 Uzupełnienie oświetlenia wsi,
3.3 Oznakowanie tras turystycznych (tablice)

3.4 Budowa ciągów pieszych, we wsi

3.5 Poprawa jakości dróg w miejscowości



	Priorytet 4    Zachowanie dziedzictwa kulturowego Książnika

	Cele:

· Pielęgnowanie i odtwarzanie dorobku kulturowego miejscowości

· Promowanie inicjatyw dotyczących dziedzictwa kulturowego Książnika i okolic


	Zadania do Priorytetu 4:

4.1 Termomodernizacja Kościoła w Książniku,

4.2 Odnowienie cmentarza przykościelnego,
4.3 Organizacja imprez i konkursów promujących dziedzictwo kulturowe miejscowości Książnik


6.2. Karty zadań Planu

	Zadanie: 1.1.                 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książniku

	1. Opis stanu istniejącego: 

Gmina Miłakowo na wniosek mieszańców zakupiła budynek po zlewni mleka                               z przeznaczeniem go na świetlicę wiejską we wsi. Mieszkańcy samodzielnie posprzątali pomieszczenia, pozyskali ze szkoły stare ławki i krzesła. Do czasu zakupu budynku zebrania wiejskie odbywały się z autobusie gminnym, nie było żadnego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami. 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Roboty budowlane – roboty rozbiórkowe wewnętrzne i roboty murowe
· Roboty budowlane – roboty posadzkowe w remontowanych pomieszczeniach
· Roboty budowlane – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w remontowanych pomieszczeniach

· Roboty budowlane – wymiana stolarki zewnętrznej w remontowanych pomieszczeniach

· Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

· Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

· Roboty budowlane roboty malarskie i okładzinowe w remontowanych pomieszczeniach

· Roboty budowane w zakresie budynków  - docieplenie dachu i ścian wraz z wyprawą elewacyjną

· Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg – utwardzenie terenu

· Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  - remont dachu i elewacji. Roboty budowlane zewnętrzne wielofunkcyjne – wyposażenie świetlicy wiejskiej
2. Beneficjenci ostateczni:

· dorośli, dzieci i młodzież z Książnika i okolicznych miejscowości 
· w sezonie turystycznym również turyści odwiedzający tę okolicę,
3. Koszt realizacji zadania: 200 000 zł



	Zadanie: 1.2.             Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w plenerze,

	1. Opis stanu istniejącego: 

Obecnie na terenie miejscowości Książnik nie ma miejsca spotkań dla mieszkańców                   w plenerze (placu zabaw oraz ławek i wiaty dla dorosłych). Jedyne miejsce – za świetlica wiejską nie spełnia norm bezpieczeństwa. Młodzi ludzie i dzieci nie mają więc możliwości korzystania z profesjonalnego sprzętu i infrastruktury sportowej. Taka sytuacja powoduje, iż dzieci mają gorszą kondycję fizyczną, więcej czasu spędzają bez ruchu, co prowadzi do powstawania wad postawy. Przebiegająca przez miejscowość powiatowa droga stwarza duże niebezpieczeństwo. Mieszkańcy Książnika w trosce o dobro i bezpieczeństwo swoich pociech chcą, by powstał plac zabaw ale obok niego wiata z grillem dla dorosłych mieszkańców, co wpłynie pozytywnie na integrację środowiska lokalnego oraz przyczyni się do zmniejszenia liczby dzieci z wadami postawy. Inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru. Usytuowanie placu zabaw oraz miejsca spotkań nieopodal świetlicy wiejskiej  w miejscowości pozytywnie wpłynie na kształtowanie właściwych relacji wśród społeczności wsi. 

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  – roboty ziemne – roboty rozbiórkowe.

· Roboty w zakresie ogrodzenia 
· Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw obiekty rekreacyjne – wyposażenie placu zabaw.

· Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
· Roboty w zakresie utworzenia wiaty z grillem dla mieszkańców

3. Beneficjenci ostateczni:

· dzieci i młodzież z Książnika i okolicznych miejscowości 
· dorośli mieszkańcy Książnika i okolicznych miejscowości
· w sezonie turystycznym również turyści odwiedzający tę okolicę
4. Koszt realizacji zadania: 400 000 zł



	Zadanie:  1.3.           Zakup i montaż tablic informacyjnych dla mieszkańców

	1. Opis stanu istniejącego: 

Obecnie w miejscowości zamontowane są tablice informacyjne, są jednak przestarzałe                 i  odkryte.  Warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, śnieg) uniemożliwiają zamieszczanie na niej informacji. Miejscowość stanowi siedzibę sołectwa, dlatego w centralnych miejscach wsi niezbędne są nowoczesne tablice, które dzięki zamieszczanym na nich informacjom pozwolą mieszkańcom orientować się w kierunkach rozwoju gminy i miejscowości  ale również                w sprawach życia codziennego, planowanych imprezach kulturalno – oświatowych w mieście i gminie itp.

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· zakup tablic informacyjnych, zamykanych.

· montaż tablic informacyjnych

3. Beneficjenci ostateczni:

· mieszkańcy Książnika 
· w sezonie turystycznym również turyści odwiedzający tę okolicę
4. Koszt realizacji zadania: 10 000 zł


	Zadanie:  1.4.          Poprawa estetyki miejscowości

	1. Opis stanu istniejącego: 

W ostatnich latach zauważalna jest widoczna poprawa wyglądu wsi, mieszkańcy pielęgnują swoje posesje. Niezbędna jest jednak w Książniku  poprawa tzw.  małej architektury widocznie wpływająca na wygląd miejscowości

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· zakup i montaż ławek do siedzenia 

· zakup i montaż koszy na śmieci

· zakup i montaż kwietników 

· wytyczenie klombów 

· zakup i prace ogrodnicze drzew i krzewów ozdobnych

3. Beneficjenci ostateczni:

· mieszkańcy Książnika i okolicznych miejscowości 
· w sezonie turystycznym również turyści odwiedzający tę okolicę
4. Koszt realizacji zadania: 3 000 zł – rocznie


	Zadanie: 1.5  Utworzenie boiska wiejskiego we wsi

	1. Opis stanu istniejącego: 

Miejscowość w miejscowości istnieje stare przyszkolne boisko wiejskie, jednak nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa. Usytuowane jest przy polach rolników, nie jest ogrodzone. W okresie prac polowych, zasiewu zbóż dzieci nie mogą z niego korzystać, piłka często trafia na pola uprawne i dzieci niszczą zasiewy, dlatego konieczne jest ogrodzenie boiska wysokim ogroszeniem.

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Utworzenie boiska wiejskiego:

1. Wyrównanie terenu,

2. Montaż bramek, ławek, koszy na śmieci

3. Ogrodzenie terenu

4. Zakup piłek 

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowo, szczególnie Książnika 
· Turyści,
4. Koszt realizacji zadania:  200 000 zł.


	Zadanie:  2.1          Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

	1. Opis stanu istniejącego: 

Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z gminy Miłakowo organizowane są 
w placówkach szkolnych, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie oraz Miłakowskim Domu Kultury. Atrakcyjnie spędzony przez dzieci czas pozwala im na poznanie pozytywnych wzorców zachowań, podniesienie własnej wiedzy,  zarówno ogólnej jak                     i społecznej. Ważne są działania mające na celu integrację całych rodzin, zacieśnianie więzi rodzinnych.

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· zajęcia pozalekcyjne w świetlicy (pod opieką instruktora):

1. świetlica terapeutyczna dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2. wspólne z rodzicami czytanie książek – konkursy na ilustrację wykonaną przez całą rodzinę najciekawszej książki,

3. gry sportowe (tenis stołowy, piłkarzyki)

4. nauka samopomocy,

5. kółka zainteresowań (teatralne, przedmiotowe)

·   wspólne rodzinne spędzanie czasu na placu zabaw integrujące dzieci i ich rodziców

3. Beneficjenci ostateczni:

· mieszkańcy Książnika  i okolicznych miejscowości 
· w sezonie turystycznym również turyści odwiedzający tę okolicę
4. Koszt realizacji zadania:  5 000 zł – rocznie.


	Zadanie:  2.2      Organizacja kursów i szkoleń dla dorosłych

	1. Opis stanu istniejącego: 

Obecnie mieszkańcy mają ograniczoną możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Po roku 1989 – wraz z początkiem transformacji ustrojowej następował zanik organizacji mieszkańców wsi i małych miasteczek. W skutek tego wcześniej prężnie działające organizacje zrzeszające znaczną liczbę mieszkańców zaczęły podupadać, a budynki, którymi się tak chętnie opiekowali, zaczęły niszczeć. Ludzie zajęci przystosowywaniem się do zmieniającej się sytuacji przestali interesować się otoczeniem. Akcesja do Unii Europejskiej przyniosła zmiany również społeczne, zaczyna promować się aktywność i przedsiębiorczość. Mieszkańcy Książnika obserwują te zmiany, dostrzegają potrzebę zmieniania swojego otoczenia (remontu gminnej świetlicy, utworzenia miejsca spotkań) także przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych lub z innych źródeł zewnętrznych. Chcą, aby ta pomoc objęła zarówno ich jak i ich miejscowość. Zdają sobie sprawę, że bez podniesienia swojej wiedzy nie będą mogli skutecznie znaleźć się w otaczającej ich nowej rzeczywistości. Chcą się uczyć, by pomóc sobie i swoim dzieciom.

Rynek pracy wymusza konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 
i niejednokrotnie zmusza do przekwalifikowania.  By moc się na nim znaleźć niezbędna jest wiedza, której wszyscy mieszkańcy Książnika nie mają. 

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Kursy i szkolenia dla mieszkańców w świetlicy w zakresie:

1. technik aktywnego poszukiwania pracy,

2. komunikacji społecznej, asertywności, 

3. kształtowania właściwych postaw społecznych,

4. nauki języków obcych,

5. robótki ręczne,

6. wikliniarstwo.

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów. W zakresie ich organizacji oraz pozyskiwania trenerów planuje się współpracę samorządu gminy z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłakowie, Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostródzie), organizacjami kobiecymi i innymi instytucjami zajmującymi się szkoleniami.

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowo, w szczególności miejscowości Książnik.
4. Koszt realizacji zadania: 1 mln zł.


	Zadanie:  2.3     Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną

	1. Opis stanu istniejącego: 

Społeczność Książnika jest stosunkowo zgrana i zżyta. Nie obserwuje się takich ludzkich reakcji jak zawiść, niechęć i brak szacunku dla innych. Brak we wsi zorganizowanych spotkań integrujących  społeczność lokalną, podczas których mieszkańcy mogliby biesiadować całymi rodzinami. Dorośli mieszkańcy starają się zapewnić w miarę swoich możliwości bezpieczne miejsca spotkań dla swoich dzieci. Nie są to jednak obszary, które można by uznać za odpowiednie do wspólnego spędzania czasu. Brak wyznaczonego bezpiecznego miejsca, ławek do siedzenia, piaskownicy dla dzieci, toalety w pobliżu powoduje, że we miejscowości mało jest spotkań integrujących społeczność lokalną. Rodziny zamykają się na swoich posesjach, które  nie mogą pomieścić większej ilości osób. 

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Utworzenie świetlicy wiejskiej w Książniku
· Utworzenie plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców,

· Utworzenie boiska wiejskiego

· Poprawa estetyki miejscowości (mała architektura)

Realizacja tych zadań pozwoli mieszkańcom zrealizować wiele inicjatyw integrujących społeczność lokalną ale również integrujących rodziny. Mieszkańcy za ważne uznali organizowanie corocznych imprez, takich jak:

· Sylwester,

· Dzień dziecka

· Coroczny Rodzinny Festyn, połączony z rodzinnymi zawodami na najbardziej zgraną rodzinę

· Andrzejki

· Mikołajki

Większość imprez planuje się włączyć do kalendarza imprez gminnych zamieszczanego na stronie internetowej  Miasta i Gminy Miłakowo i w materiałach promocyjnych gminy.

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowo, w szczególności Książnika
· Turyści,
· Mieszkańcy sąsiednich gmin
4. Koszt realizacji zadania:  6 000 zł – rocznie.


	Zadanie:  2.4     Nauka przedsiębiorczości – edukacja w zakresie adaptacji zmian

	1. Opis stanu istniejącego: 

Wśród mieszkańców wsi nie prowadzących gospodarstw rolnych panuje obawa przed samozatrudnieniem wynikająca z niewiedzy, braku wiary w swoje możliwości lub bezradności. Atrakcyjnie położona miejscowość z rozwiniętą infrastrukturą okołoturystyczną potrzebuje przedsiębiorczych mieszkańców, umiejętnie wykorzystujących swoje możliwości                i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na powstanie i rozwój działalności.                     W ankietach opracowywanych na potrzeby Strategii Miasta i Gminy Miłakowo przedsiębiorcy wskazywali za ważne organizację spotkań szkoleniowych dotyczących możliwości ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej, warunków, jakie trzeba spełniać, aby się o te  środki ubiegać.

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Organizacja spotkań szkoleniowych na temat możliwości samo zatrudnienia 
i rozwoju działalności gospodarczej:

1. wymogi formalne, jakie spełnić trzeba otwierając działalność gospodarczą,

2. instrumenty finansowe – czyli jak i jakie płacić podatki 
i składki ubezpieczeniowe,

3. możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności – dostępne źródła, wymogi, jakie trzeba spełnić ubiegając się 
o dofinansowanie działalności,

4. możliwość ubiegania się o środki pomocowe na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej w ramach dotacji unijnych.

· Organizacja w świetlicy szkoleń dotyczących możliwości różnicowania 
w kierunku działalności nierolniczej, w tym wsparcia inwestycji związanych 
z podejmowaniem lub rozwojem działalności pozarolniczej przez rolników
 i członków ich rodzin, w dziedzinie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów. W zakresie ich organizacji oraz pozyskiwania trenerów planuje się współpracę samorządu Miłakowa z Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Wojewódzkim i Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i  innymi instytucjami zajmującymi się szkoleniami                    w zakresie przedsiębiorczości.
3.Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowo, w szczególności z Książnika
4. Koszt realizacji zadania: 5 000 zł – rocznie.




	Zadanie:  2.5.          Edukacja ekologiczna

	1. Opis stanu istniejącego: 

Obecnie wśród mieszkańców Książnika i okolic pilnym zadaniem do realizacji jest podniesienie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ekologii. 

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· organizacja konkursów ekologicznych w szkołach i świetlicy wiejskiej
· edukacja w zakresie korzyści płynących z segregacji śmieci, 

· akcja na rzecz niepalenia odpadów plastikowych,

3. Beneficjenci ostateczni:

· mieszkańcy Książnika i okolicznych miejscowości.
4. Koszt realizacji zadania: 3 000 zł – rocznie.


	Zadanie:  3.1.  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

	1. Opis stanu istniejącego: 

Miejscowość Miłakowo jest siedzibą gminy, mieści się w niej gminna oczyszczalnia ścieków, wymagająca pilnej modernizacji. Władze samorządowe pozyskały dofinansowanie na inwestycję dotyczącą modernizacji oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta umożliwi skanalizowanie całej gminy, w tym Książnika oraz rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej. 

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłakowie:

5. opracowanie niezbędnej dokumentacji,

6. realizacja zadania,

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy Książnika, 
· Turyści,
4. Koszt realizacji zadania:  3 mln zł.


	Zadanie:  3.2.  Uzupełnienie oświetlenia wsi

	1. Opis stanu istniejącego: 

Wiele miejsc we wsi wymaga uzupełnienia oświetlenia, szczególnie w centralnej części miejscowości – przy kościele oraz w centrum wsi za mostkiem.  W okresie zimowym ze względu na szybko zapadający zmrok mieszkańcy rzadko wychodzą ze swoich domów, nie czują się również bezpieczni. Istnieje zagrożenie, że taka sytuacja doprowadzi do dalszej ich alienacji. Pełne oświetlenie całej miejscowości zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz jednocześnie atrakcyjność zamieszkania. 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Oświetlenie Książnika 

- Uzyskanie zgody Zakładu Energetycznego

              - Instalacja 20 lamp 

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy Książnika
· Turyści,
4. Koszt realizacji zadania: 30 000 zł


	Zadanie:  3.3.  Oznakowanie tras turystycznych  (tablice)

	1. Opis stanu istniejącego: 

Książnik  to bardzo atrakcyjnie położona miejscowość w powiecie ostródzkim. Wieś leży na szlakach przyrodniczo - turystycznych. Dziedzictwo kulturowe, pomniki przyrody sprzyjają rozwojowi turystyki. Szlaki turystyczne są oznakowane, jednak niedostatecznie. Brak jest tablic informujących o możliwości zwiedzenia atrakcyjnych miejsc, korzystania ze sprzętu turystycznego, lokalizacji gospodarstw agroturystycznych i miejsc gastronomicznych.
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Zakup i montaż tablic – oznakowania tras turystycznych 

3. Beneficjenci ostateczni:

· Turyści,
4. Koszt realizacji zadania:  6 000 zł


	Zadanie:  3.4. Budowa ciągów pieszych we wsi

	1. Opis stanu istniejącego: 

Przez Książnik przebiega droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej, stanowiąca możliwość komunikacji mieszkańców – szkoła, ośrodek zdrowia, poczta. Wzmożony ruch na drogach obserwowany w ostatnich latach skutkuje wzrostem zagrożenia wypadkami drogowymi                z udziałem pieszych. W Książniku nie ma w ogóle traktu pieszego, przez co wzrasta zagrożenie wypadkami. Stan techniczny istniejących uniemożliwia mieszkańcom bezpieczne poruszanie się.
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

1. roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe,

2. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – roboty ziemne
3. roboty w zakresie chodników – roboty nawierzchniowe – schody terenowe,
4. roboty w zakresie ułożenia nawierzchni przy schodach,
5. roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – trawniki,
6. rurociągi do odprowadzania wody burzowej.
3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowa, w szczególności Książnika
· Turyści,
· Mieszkańcy sąsiednich gmin.
4. Koszt realizacji zadania: 

· Budowa i remonty traktów pieszych w miejscowości: 200 000 zł.


	Zadanie:  3.7.  Poprawa jakości dróg

	1. Opis stanu istniejącego: 

Nawierzchnię asfaltową we wsi ma droga powiatowa, jednak wiele dróg gminnych odchodzących bocznych ma nawierzchnię gruntową. Poprawy stanu technicznego wymaga zarówno droga powiatowa jak i drogi gminne.

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Poprawa jakości ulic w miejscowości:

1. opracowanie dokumentacji dotyczącej dróg w miejscowości pod kątem określenia kolejności ich napraw

2. poprawa nawierzchni dróg gminnych

3. poprawa nawierzchni drogi powiatowej

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowa, szczególnie mieszkańcy Miłakowa
· Turyści,
· Mieszkańcy sąsiednich gmin
4. Koszt realizacji zadania: 3 mln zł.


	Zadanie:  4.1 Termomodernizacja Kościoła w Książniku

	1. Opis stanu istniejącego: 

Zabytkowy kościół w Książniku wymaga koniecznych prac, dzięki którym zachowany będzie ten budynek stanowiący o dorobku kulturowym miejscowości
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Monitoring w miejscowości:

1. Remont dachu
2. Wymiana okien
3. Wymiana drzwi

4. Montaż ogrzewania

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowa, szczególnie mieszkańcy Książnika
· Turyści,
· Mieszkańcy sąsiednich gmin.
4. Koszt realizacji zadania: 2 000 000 zł.


	Zadanie:  4.2 Odnowienie cmentarza przykościelnego

	1. Opis stanu istniejącego: 

Obecnie zabytkowy cmentarz przykościelny jest zakrzaczony i zaniedbany, źle ogrodzony. Ten zabytek wsi mieszkańcy próbują uporządkować. Wniesiono prośbę o zgodę na wyciknę krzaków, uzyskano ją i dokonano pierwszych prac. Jednak całkowite uporządkowanie tego zabytkowego miejsca wymaga znacznych kosztów, na które społeczność wsi ani gminy nie stać. Wszystkie prace muszą być dokonywane we współpracy z konserwatorem zabytków.
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

· Odnowienie cmentarza przykościelnego:

1. Roboty porządkowe
2. Ogrodzenie terenu

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowa, szczególnie mieszkańcy Książnika,
· Turyści,
· Mieszkańcy sąsiednich gmin.
4. Koszt realizacji zadania: 50 000 zł.


	Zadanie:  4.3. Organizacja imprez i konkursów promujących dziedzictwo kulturowe wsi

	1. Opis stanu istniejącego: 

Mieszkańcy Książnika niejednokrotnie podkreślali, jak ważna jest  świadomość historii miejsca,                   w którym się mieszka i pracuje. Uczniowie szkół poznają nie tylko Książnik ale i gminę na lekcjach historii, rozmawiając z rodziną i znajomymi. W celu promowania dziedzictwa kulturowego oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania proponowane jest organizowanie imprez i konkursów promujących historię Książnika i tą dawną i tą późniejszą, powojenną.

2. Zakres prac planowanych w ramach projektu:

1. organizacja imprez promujących dziedzictwo kulturowe Książnika (Festyn wiejski połączony z konkursami)

3. Beneficjenci ostateczni:

· Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Miłakowa, szczególnie mieszkańcy Książnika,
· Turyści.
4. Koszt realizacji zadania: 5 000 zł – rocznie.


6.3. Harmonogram wdrażania planu z szacunkowym kosztorysem

	Nazwa
	Cel
	Przeznaczenie
	Harmonogram realizacji
	Koszty
	Źródło finansowania

	PRIORYTET 1 ATRAKCYJNE MIEJSCE DO MIESZKANIA

	1.1
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książniku
	· podniesienie standardu życia,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,

· wzrost atrakcyjności miejscowości,

· zachowanie dziedzictwa kulturowego,
	· społeczność lokalna,

· turyści
	2010
	200 000
	Odnowa i rozwój wsi, budżet gminy

	1.2
	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w plenerze
	· podniesienie standardu życia mieszkańców,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· wzrost atrakcyjności miejscowości,
	· społeczność lokalna,

· turyści,
	2011
	400 000,00 zł
	PROW – oś 4 leader, budżet gminy

	1.3
	Zakup i montaż tablic informacyjnych dla mieszkańców
	· podniesienie standardu rozpowszechniania informacji,

· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· dotarcie informacji do szerszego grona mieszkańców
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2011
	10 000,00
	budżet gminy

	1.4
	Poprawa estetyki miejscowości
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· podniesienie standardu życia
	· społeczność Miłakowa oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2010
-

2015
	3 000,00 - rocznie
	budżet gminy, środki własne mieszkańców

	PRIORYTET 2 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

	2.1
	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· wzrost pozytywnych zachowań młodego pokolenia,
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,
	2010

- 

2025
	5 000,00 

- rocznie
	PPWOW, budżet gminy ( jedn. org.: Miłakowskiego Domu Kultury, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                 w Miłakowie, fundusz sołecki)



	2.2
	Organizacja kursów i szkoleń dla dorosłych
	· podniesienie standardu życia i pracy na wsi,

· zaspokojenie potrzeb społecznych,
	· społeczność Miłakowa oraz pobliskich miejscowości,
	2010

-

2025
	1 mln zł
	PPWOW, EFS - POKL, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy

	2.3
	Organizacja spotkań integrujących  społeczność lokalną
	· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społeczności wiejskiej                i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2010

-

2025
	6 000,00

 - rocznie
	PPWOW, Aktywna Wieś, budżet gminy,

	2.4
	Nauka przedsiębiorczości – edukacja              w zakresie adaptacji zmian
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie standardu  życia i pracy na wsi,

· rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
	· społeczność Książnika  oraz pobliskich miejscowości,
	2010

-

2025
	5 000,00

 - rocznie
	Fundacje przedsiębiorczości, budżet gminy, Powiatowy Urząd Pracy

	2.5
	Edukacja ekologiczna
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie standardu  życia i pracy na wsi,

· rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
	· społeczność Książnika  oraz pobliskich miejscowości
	2009

-

2015
	3 000,00 

- rocznie
	Budżet gminy (jedn. org.:  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego              w Miłakowie, przedsiębiorstwa oczyszczania, WFOŚ, sponsorzy,

	PRIORYTET 3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODOWISKO

	3.1
	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
	· podniesienie standardu życia i pracy na wsi,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,

· zaspokojenie potrzeb społecznych,
	· społeczność Książnika turyści,
	2013

	3 mln zł
	budżet gminy 

RPO - kanalizacja

	3.2
	Uzupełnienie oświetlenia we wsi
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2010
-

2025
	30 000,00 


	budżet gminy

	3.3
	Oznakowanie tras turystycznych  (tablice)
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,


	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2010
-

2014
	6 000,00 


	budżet gminy, budżet Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy                   i Pasłęki”

	3.4


	Budowa oraz przebudowa ciągów pieszych we wsi


	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· wzrost atrakcyjności zamieszkania
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2010  -  2025
	300 000 zł
	budżet gminy,

Odnowa  i rozwój wsi,



	3.5
	Poprawa jakości ulic w miejscowości
	· zaspokojenie potrzeb społecznych,

· podniesienie atrakcyjności turystycznej,
	· społeczność Książnika  oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2010
-

2025
	3 mln zł
	budżet gminy



	PRIORYTET 4 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KSIĄŻNIKA

	4.1
	Termomodernizacja Kościoła w Książniku
	· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społeczności                                i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społeczności wiejskiej                i zachowania dziedzictwa kulturowego,
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2011
	2 mln zł
	Fundusz Kościelny, odnowa i rozwój wsi

	4.2
	Odnowienie cmentarza przykościelnego
	· zaspokojenie potrzeb społecznych                               i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społecznych                              i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społecznej wiejskiej                  i zachowania dziedzictwa kulturowego.
	· Społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,
	2013
	50 000,00 zł - rocznie
	budżet gminy, budżet organizacji pozarządowych, budżet kościoła

	4.3
	Organizacja imprez i konkursów promujących dziedzictwo kulturowe miejscowości Książnik
	· podniesienie atrakcyjności turystycznej,

· zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społeczności                              i kulturalnych,

· rozwój tożsamości społeczności wiejskiej                  i zachowania dziedzictwa kulturowego,
	· społeczność Książnika oraz pobliskich miejscowości,

· turyści,

· społeczność sąsiednich gmin,
	2010
-

2025
	5 000  zł rocznie
	budżet gminy, aktywna wieś, PROW oś 4 – leader


7. Charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
W układzie przestrzenno – urbanistycznym miejscowości Książnik wyodrębnić można jej centralny obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie orz cechy funkcjonalno – przestrzenne. Na tym obszarze znajdują się najważniejsze obiekty i miejsca pod względem życia społeczno – kulturalnego, m. in. świetlica wiejska, sklepy, przystanek autobusowy, kościół, trakty piesze.


W oparciu o powyższe obiekty i miejsca organizowane są tutaj różne przedsięwzięcia kulturalne – festyny, spotkania okolicznościowe, przedsięwzięcia edukacyjne i aktywizujące społeczność lokalną. Niestety zły stan traktów pieszych czy świetlicy wiejskiej zdecydowanie obniża atrakcyjność miejscowości zarówno dla mieszkańców jak i turystów.


Ze względu na położenie Książnika obszary te zlokalizowane są wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – obszary zaznaczono na mapce poglądowej oraz zaznaczono czerwonymi okręgami.


[image: image10]
Mapa: Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.

Promocja, monitoring i ewaluacja Planu

8.1 Promocja Planu Odnowy Miejscowości  Książnik

Promocja Planu, której zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Książnik pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierać się będzie o trzy formy komunikacji: 

1. Internet 

2. Prasa lokalna i krajowa

3. Promocja i reklama bezpośrednia 

W witrynie internetowej Miłakowa (www.milakowo.eu) na bieżąco będą podawane do wiadomości informacje dotyczące realizacji zadań przyjętych  w Planie Odnowy Miejscowości Książnik. Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Urzędem Miejskim a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi i biznesowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości: o istnieniu takiego dokumentu,  sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet. 

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Książnik.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu.

8.2 System zarządzania realizacją Planu Odnowy

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe wygasanie entuzjazmu towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród samorządu i mieszkańców bez odpowiedniego systemu mogłoby „doprowadzić Plan na półkę”  z innymi, nieprzydatnymi dokumentami w dość krótkim czasie. System, o którym mowa to przede wszystkim:

· doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji, 

· monitorowanie realizacji celów i projektów,

· zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Instrumenty prawno -  administracyjne:

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Miejską w Miłakowie. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować. Kolejnym instrumentem jest opracowane „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo” - dokument szczególnie istotny podczas monitorowania stanu lokalnych zasobów oraz wynikające z niego plany miejscowe, za pomocą których można kreować oczekiwany wizerunek miejscowości, lokować przedsięwzięcia według ustalonego porządku.

Instrumenty ekonomiczne i rynkowe:

Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych jest instrumentem, który usatysfakcjonuje mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Instrumenty finansowe:

Stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego.

Instrumenty marketingowe:

Stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości (osiągnięcia samorządu, lokalnych liderów i organizacji społecznych oraz zasobów) ułatwi prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej. Stworzony system marketingowy przede wszystkim odpowie na pytania: 

· kto?

· jakimi kanałami?

· z czym? 

· do kogo? 

· i za jakie pieniądze trafiać z promocją?

8.3 Monitorowanie realizacji celów i zadań Planu

System monitorowania planu odnowy

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego zadania, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy. 

a) Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. 

Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość utworzonego traktu pieszego; liczba wyremontowanych budynków, itp.

Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie zasiłków wypłacanych mieszkańcom przez opiekę społeczną itp.).

Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba utworzonych podmiotów gospodarczych w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy średnia ocen dzieci uczących się objętych zajęciami pozalekcyjnymi 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

b) Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Burmistrz Miłakowa prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Miejskiej podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania %).

c) Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 500 m traktu pieszego. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Burmistrz składa Radzie Miejskiej podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. 

8.4 Uspołecznienie procesu planowania i realizacji

Zasadniczą rolę, jaką będą pełnić we wdrażaniu Planu mieszkańcy miejscowości to inicjowanie działań projektowych, realizacja projektów oraz wyrażanie opinii na temat podejmowanych i prowadzonych zadań. Mieszkańcy reprezentowani będą przez Sołtysa i Radę Sołecką. Współpraca opierać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności. 

Społeczność lokalna Książnika uczestniczyła w pracach nad niniejszym planem. Jak wynika                         z doświadczeń innych jednostek samorządu zazwyczaj uczestnicy prac nad planami odnowy stają się  w swoich środowiskach rzecznikami proponowanych w tych planach rozwiązań.

O Planie Odnowy Miejscowości Książnik  przyjętym do realizacji przez  Zebranie  Wiejskie 
 i Radę Miejską, jak również o rozpoczynanych zadaniach, ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej   i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Miłakowo oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach. Uwagi od mieszkańców na temat prowadzonych prac zbierane będą przez Sołtysa wsi i Radę Sołecką i przez nich komunikowane władzom samorządowym.

[image: image11.png]


[image: image12.png]


















�


Fot. Budynek  po byłej szkole.



















































































Książnik








� „Morąg. Z dziejów miasta i powiatu”, wyd. Pojezierze, Olsztyn 1973.


� J.w.


� Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo, 2002 r.





PAGE  
2

_1328201899.xls
Wykres1

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009



Liczba osób korzystających ze wsparcia ośrodka

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

335

334

1300

812

304

1169

952

342

1244

613

324

1192

632

351

1168



Sheet1

				2005		2006		2007		2008		2009

		Liczba osób korzystających ze wsparcia ośrodka		335		812		952		613		632

		Liczba rodzin		334		304		342		324		351

		Liczba osób w rodzinach		1300		1169		1244		1192		1168






_1328207553.xls
Wykres1

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009



kobiety

mężczyźni

ogólnie

413

337

790

392

354

746

348

284

632

223

648

871



Arkusz1

				kobiety		mężczyźni		ogólnie

		2006		413		337		790

		2007		392		354		746

		2008		348		284		632

		2009		223		648		871

				Aby zmienić rozmiar zakresu danych wykresu, przeciągnij prawy dolny róg zakresu.






_1264178257

